Taller QA-T06: Plan Maestro de Pruebas

1. INTRODUCCIÓN AL TALLER

1.1. Objetivo del Taller

El objetivo de este taller es que el equipo de QA diseñe y documente el Plan Maestro de Pruebas (P-QA-09), un documento estratégico que guiará todas las actividades de verificación del Sprint QA-02. Este plan responde a las preguntas fundamentales: qué, cómo, quién, cuándo y con qué se van a probar las funcionalidades del proyecto formativo .

1.2. Importancia del Plan Maestro de Pruebas

El Plan Maestro de Pruebas es el "mapa de ruta" del equipo QA. Sin él, las pruebas carecerían de dirección y no se podría demostrar al cliente que el software ha sido verificado sistemáticamente. Este documento debe ser aprobado antes de ejecutar cualquier prueba, tal como lo exige la guía de aprendizaje .

1.3. Estructura del Taller

El taller se divide en las siguientes secciones, que corresponden a las partes de la plantilla P-QA-09:

- Información del Proyecto y Aprobaciones

- Resumen Ejecutivo

- Alcance de las Pruebas

- Criterios de Aceptación, Suspensión y Reanudación

- Entregables

- Recursos

- Planificación y Organización

- Gestión de Riesgos

2. PLANTILLA P-QA-09: PLAN MAESTRO DE PRUEBAS (Ejemplo)

A continuación, se presenta la plantilla con datos de ejemplo basados en el contexto de la guía de aprendizaje y un proyecto de software típico (ej: sistema de inventario/ventas). Completa las partes en [corchetes] con la información específica de tu proyecto.

PLAN MAESTRO DE PRUEBAS - P-QA-09

Código: P-QA-09
Versión: 1.0
Fecha: 03 de agosto del 2026

1. INFORMACIÓN DEL PROYECTO

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Lavados González | Foam Wash - Sistema de lavado de mobiliario |
| Proyecto Formativo | CONSTRUCCIÓN DE SOFTWARE PARA INTEGRAR TECNOLOGÍAS ORIENTADAS A SERVICIOS |
| Código del Programa | 228118 - Análisis y desarrollo de Software |
| Sprint | QA-02 |
| Fecha de Diligenciamiento | 3 de agosto del 2026 |
| Cliente | Edilberto González (Cliente) |
| Líder de Proyecto | Deimer Jesús González Jiménez |
| Líder de QA | Cristian Andrés Criollo Tovar. |

2. APROBACIONES

| Nombre y Apellido | Cargo | Dependencia | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cristian Andrés Criollo Tovar | QA Lead | SENA CEET | 3 de agosto del 2026 |  |
| Deimer Jesús González Jiménez | Desarrollador Frontend | SENA CEET | 3 de agosto del 2026 |  |
| Carolina Gómez Rodríguez y Marlon Alexis Narvaez Errazo | Desarrollador Backend | SENA CEET | 3 de agosto del 2026 |  |
| Michell Alejandra Quintero Aragón | Analista Móvil | SENA CEET | 03 de agosto del 2026 |  |

3. RESUMEN EJECUTIVO

El presente Plan Maestro de Pruebas establece el alcance, la estrategia, los recursos y el cronograma para la verificación del software desarrollado en el proyecto formativo. Su propósito es garantizar que el producto cumple con los requisitos funcionales y no funcionales definidos, siguiendo los estándares de calidad ISO/IEC 25010 y las buenas prácticas del ISTQB .

Este plan cubre las pruebas a realizar durante el Sprint QA-02, el cual tiene una duración de 40 horas (del 17 al 31 de julio de 2026). Las actividades se centrarán en pruebas funcionales manuales y pruebas sobre la API REST, documentando los resultados a través de casos de prueba, matrices de trazabilidad y un dashboard de calidad.

4. ALCANCE DE LAS PRUEBAS

4.1. Elementos a Probar

Se probarán los siguientes elementos del sistema, que corresponden a las historias de usuario implementadas en sprints anteriores:

| Módulo | Componentes / Funcionalidades |
| --- | --- |
| Autenticación | Inicio de sesión, cierre de sesión, registro de usuarios, roles (Admin/Cliente/Empleado). |
| Agendamiento y Carrito | Agendamiento de citas para lavado de muebles, carrito de servicios. |
| Panel Administrativo | Gestión de citas, control de estados de orden. |
| Vouchers Timestamp | Generación de IDs de pedidos únicos. |
| Reportes | Reportes de ventas, inventario. |

4.2. Nuevas Funcionalidades a Probar

Son las funcionalidades que se han añadido o modificado en el ciclo de desarrollo actual:

- Módulo de autenticación con JWT y roles.

- CRUD completo de productos.

- Procesamiento de pedidos con validación de stock.

- Búsqueda avanzada con filtros por categoría y precio.

4.3. Pruebas de Regresión

Se ejecutarán pruebas de regresión para asegurar que las funcionalidades previamente estables no se hayan visto afectadas por los nuevos desarrollos. Esto incluye:

- Navegación general del sistema.

- Flujo de inicio de sesión.

- Visualización de productos en el catálogo.

4.4. Funcionalidades a No Probar

| Funcionalidad | Razón | Riesgo Asumido |
| --- | --- | --- |
| Módulo de Inventario avanzado | No ha sido implementado en su totalidad. | No se puede probar lo que no existe. |
| Integración con pasarela de pago real | Se utilizará un entorno de pruebas (sandbox). | El flujo de pago se valida en el sandbox; la integración real se probará en un sprint posterior. |
| Reportes estadísticos complejos | Son funcionalidades de baja prioridad. | Se asume un riesgo bajo, ya que no son críticas para el core del negocio. |

5. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN, SUSPENSIÓN Y REANUDACIÓN

5.1. Criterios de Entrada (para iniciar las pruebas)

- □ El código fuente de las funcionalidades a probar está desplegado en el entorno de pruebas (servidor de desarrollo o local).

- □ La base de datos de pruebas contiene datos de prueba representativos y conocidos.

- □ El equipo de desarrollo ha completado las pruebas unitarias y de integración básicas.

- □ Los casos de prueba han sido diseñados y aprobados por el líder de QA.

- □ La documentación de la API está disponible y actualizada.

5.2. Criterios de Salida (para dar por finalizadas las pruebas)

- □ Se ha ejecutado el 100% de los casos de prueba de prioridad ALTA.

- □ Se ha ejecutado al menos el 80% de los casos de prueba de prioridad MEDIA.

- □ No existen defectos de severidad CRÍTICA abiertos.

- □ Menos del 10% de los casos de prueba ejecutados han fallado.

- □ El Dashboard de Calidad ha sido elaborado y presentado.

- □ Se ha generado el Informe Ejecutivo del Sprint.

5.3. Criterios de Suspensión

Las pruebas se suspenderán automáticamente si ocurre cualquiera de las siguientes situaciones :

| Condición | Descripción |
| --- | --- |
| Defecto Bloqueante | Se encuentra un defecto que impide la ejecución de un conjunto significativo de casos de prueba (ej: no se puede iniciar sesión). |
| Entorno Inestable | El entorno de pruebas sufre caídas frecuentes o fallos que impiden la ejecución normal. |
| Falta de Datos | No se dispone de los datos de prueba necesarios para continuar. |

5.4. Criterios de Reanudación

Las pruebas se reanudarán cuando se cumplan las siguientes condiciones :

| Condición | Descripción |
| --- | --- |
| Defecto Resuelto | El defecto bloqueante ha sido corregido y se ha desplegado una nueva versión. |
| Entorno Estabilizado | El entorno de pruebas ha sido restaurado y verificado. |
| Datos Disponibles | Los datos de prueba necesarios han sido preparados y cargados. |

6. ENTREGABLES

Los siguientes artefactos serán generados durante y al final del Sprint QA-02:

| Código | Artefacto | Descripción |
| --- | --- | --- |
| QA-A08 | Plan Maestro de Pruebas (P-QA-09) | Este documento. |
| QA-A09 | Casos de Prueba (P-QA-10) | Conjunto de casos de prueba en formato Excel. |
| QA-A10 | Matriz de Trazabilidad (P-QA-11) | Relación entre requisitos, casos de prueba y resultados. |
| QA-A11 | Evidencias de Ejecución | Capturas de pantalla, videos, logs. |
| QA-A12 | Registro de Defectos (P-QA-12) | Reporte profesional de defectos encontrados. |
| QA-A13 | Dashboard de Calidad | Tablero con indicadores del sprint. |
| QA-A14 | Informe Ejecutivo del Sprint (P-QA-15) | Resumen de resultados y recomendaciones. |

7. RECURSOS

7.1. Requerimientos de Entorno - Hardware

| Recurso | Especificación |
| --- | --- |
| Servidor de Pruebas | Máquina virtual o contenedor Docker con el sistema desplegado. |
| Equipos de Testers | Computadores con capacidad para ejecutar navegadores y herramientas de prueba. |
| Red | Conectividad a Internet y acceso a la red local del servidor de pruebas. |

7.2. Requerimientos de Entorno - Software

| Recurso | Especificación |
| --- | --- |
| Sistema Operativo | Windows 10/11, Linux, macOS (indiferente para pruebas web). |
| Navegadores | Google Chrome (última versión), Mozilla Firefox (última versión). |
| Base de Datos | MySQL (BD de Foam Wash). |
| Entorno de Ejecución | Node.js (NestJS), React, Flutter. |

7.3. Herramientas de Prueba

| Herramienta | Función |
| --- | --- |
| Postman / Bruno | Pruebas de API REST. |
| Visual Studio Code | Edición de código y frontend (React). |
| Git / GitHub Desktop | Control de versiones de los artefactos. |
| Microsoft Excel | Creación de casos de prueba, matrices y dashboards. |
| Draw.io / Mermaid | Diagramas (opcional). |
| Android Studio / Xcode | Pruebas y despliegue local de Flutter. |

7.4. Personal

| Rol | Responsabilidad | Miembro Asignado |
| --- | --- | --- |
| Líder de QA | Coordinar el equipo, revisar artefactos, reportar al Product Owner. | Cristian Criollo |
| Analista QA 1 | Diseño de casos de prueba, pruebas funcionales. | Marlon Narváez |
| Analista QA 2 | Diseño de casos de prueba, pruebas de API. | Carolina Gómez |
| Analista QA 3 | Matriz de trazabilidad, Dashboard. | Michell Quintero |

7.5. Entrenamiento

No se requiere entrenamiento adicional para el equipo, ya que se cuenta con los conocimientos básicos de las herramientas y metodologías. Se recomienda una breve sesión de repaso sobre el manejo de Postman y la estructura de la plantilla P-QA-10.

8. PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN

8.1. Procedimientos para las Pruebas

El proceso de pruebas seguirá el siguiente flujo, basado en el estándar IEEE 829 y las buenas prácticas del ISTQB :

- Planificación: Definir el alcance y la estrategia (Plan Maestro).

- Diseño: Crear los casos de prueba y la matriz de trazabilidad.

- Ejecución: Realizar las pruebas funcionales y de API, documentando resultados y defectos.

- Evaluación: Analizar los resultados, construir el Dashboard y preparar el Informe Ejecutivo.

8.2. Matriz de Responsabilidades (RACI)

| Actividad | Líder QA | Analista QA 1 | Analista QA 2 | Analista QA 3 | Product Owner |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plan Maestro de Pruebas | R / A | C | C | C | I |
| Casos de Prueba | R | R | R | C | I |
| Matriz de Trazabilidad | R | C | C | R | I |
| Pruebas Funcionales | R | R | R | C | I |
| Pruebas de API | R | C | R | C | I |
| Registro de Defectos | R | R | R | C | I |
| Dashboard de Calidad | R | C | C | R | I |
| Informe Ejecutivo | R | C | C | C | A |

R = Responsable, A = Aprobador, C = Consultado, I = Informado.

8.3. Cronograma del Sprint QA-02

| Fase / Actividad | Fecha de Inicio | Fecha de Fin | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint Planning | 17/07/2026 | 17/07/2026 | Líder QA |
| Plan Maestro de Pruebas | 17/07/2026 | 19/07/2026 | Líder QA |
| Diseño de Casos de Prueba | 18/07/2026 | 21/07/2026 | Analista QA 1 & 2 |
| Matriz de Trazabilidad | 20/07/2026 | 22/07/2026 | Analista QA 3 |
| Ejecución Pruebas Funcionales | 21/07/2026 | 24/07/2026 | Analista QA 1 |
| Ejecución Pruebas API | 22/07/2026 | 25/07/2026 | Analista QA 2 |
| Registro de Defectos | 23/07/2026 | 27/07/2026 | Analistas QA |
| Dashboard de Calidad | 25/07/2026 | 28/07/2026 | Analista QA 3 |
| Auditoría Cruzada | 29/07/2026 | 29/07/2026 | Todo el equipo |
| Sprint Review / Retrospective | 30/07/2026 | 31/07/2026 | Todo el equipo |

8.4. Premisas

- El entorno de pruebas estará disponible y estable durante todo el sprint.

- El equipo de desarrollo corregirá los defectos críticos reportados en un plazo máximo de 24 horas.

- Se dispondrá de datos de prueba suficientes (usuarios, productos, etc.).

9. GESTIÓN DE RIESGOS

| Riesgo | Probabilidad (1-5) | Impacto (1-5) | Severidad | Plan de Mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Entorno de pruebas inestable | 3 | 5 | 15 | Coordinar con el líder de desarrollo para garantizar la estabilidad desde el día 1. |
| Defectos críticos que bloquean las pruebas | 4 | 5 | 20 | Priorizar la ejecución de casos de prueba que identifiquen estos defectos tempranamente. Tener un canal de comunicación directo con desarrollo. |
| Falta de tiempo para ejecutar todos los casos | 4 | 4 | 16 | Priorizar los casos de prueba por su nivel de riesgo y criticidad. Ajustar el alcance si es necesario . |
| Falta de datos de prueba | 3 | 4 | 12 | Preparar los datos de prueba con anticipación. Definir un script de carga de datos. |

10. GLOSARIO

- API: Application Programming Interface. Conjunto de reglas para la comunicación entre sistemas.

- Bug / Defecto: Fallo en el software que causa un comportamiento incorrecto.

- Dashboard: Panel de control visual que muestra indicadores clave.

- Historia de Usuario: Requisito funcional descrito desde la perspectiva del usuario final.

- JWT: JSON Web Token. Estándar para la autenticación y autorización.

- Plan Maestro de Pruebas: Documento estratégico que guía todas las actividades de prueba en un proyecto .

- REST: Representational State Transfer. Estilo arquitectónico para APIs.

- Sprint Review: Reunión al final del sprint para mostrar los resultados al cliente.